## Sheet1
Funcionalidade Consumo de Recursos – Consumo
	Levantar como deve ser essa funcionalidade – no documento de melhorias do Rafael náo está detalhado

Funcionalidade Consumo de Recursos – Analytics		224
	Criação de uma nova aba com 2 sub-abas	8
	Criação de tela para seleção de parâmetros a serem plotados	8
	Pesquisa de componente para traçar gráfico	40
	Pesquisa de integração do componente na tela da APS	40
	Gráficos de transcodificação, JIT e DVR	64
	Gráfico de armazenamento (Retenção VOD)	24
	Gráficos de tráfego HTTP/HTTPS	40

Funcionalidade de Seleção de Objetos do Storage		180
	Estudo de APIs do Open Stack	24
	Pesquisa de integração API Open Stack com APS	24
	Adequação do wizard de criação de jobs para incluir a funcionalidade	20
	Integração dos objetos Open Stack com a tela APS	40
	Criação de tela para login no storage	16
	Criação de telas para filtro e seleção de objetos	56