## Sheet1
Funcionalidade de Seleção de Objetos do Storage		200
	Estudo de APIs do Open Stack	32
	Pesquisa de integração API Open Stack com APS	32
	Adequação do wizard de criação de jobs para incluir a funcionalidade	24
	Integração dos objetos Open Stack com a tela APS	40
	Criação de tela para login no storage	16
	Criação de telas para filtro e seleção de objetos	56

Funcionalidade Consumo de Recursos – Analytics		224
	Criação de uma nova aba com 2 sub-abas	8
	Criação de tela para seleção de parâmetros a serem plotados	8
	Pesquisa de componente para traçar gráfico	40
	Pesquisa de integração do componente na tela da APS	40
	Gráficos de transcodificação, JIT e DVR	64
	Gráfico de armazenamento (Retenção VOD)	24
	Gráficos de tráfego HTTP/HTTPS	40

Funcionalidade Consumo de Recursos – Consumo		112
	Pesquisa modo de obter as franquias dos serviços no paralels	24
	Pesquisa de criação de task diária para atualização de valores de consumo	24
	Modelagem de dados para armazenar dados de consumo por cliente / recurso	8
	Criação de task para cálculo de projeção de consumo	40
	Criação de tela para mostrar dados de consumo atual x estimado	16